Утверждаю:

Директор школы:                           Л. Спивак

План

введения ФГОС начального общего образования в МОУ «Жигайловская СОШ» в 2011 -2012 учебном году.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Декабрь 2010 г |  | Спивак Л.Н. |
| 2 | Разработка плана введения ФГОС в школе | Март 2011 |  | Спивак Л.Н. Олейник Т.Д. |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения школы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Март 2011 |  | Олейник Т.Д. Жигайло Е.М. |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на МО | май 2011 г |  | Новиченко А.А. Жигайло Е.М. |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | В течение 2010-2011 учебного года |  | Олейник Т.Д. |
| 6 | Создание электронной базы нормативных документов, методических рекомендаций по введению ФГОС | В течение года |  | Олейник Т.Д.. |
| 7 | Организация работы с родителями будущих первоклассников с целью выявления интересов и потребностей детей | Март - апрель |  | Спивак Л.Н. Олейник Т.Д. Жигайло Е.М. |
| 8 | Организация отчётности по введению ФГОС | По срокам, установленным департаментом том образования, культуры и молодёжной политики области, муниципалитета |  | Олейник Т.Д. Жигайло Е.М. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадровых условий реализации ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Администрация школы |  |
| 2 | Прохождение курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Олейник Т.Д. |  |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты учреждения | Июнь 2010 г | Спивак Л.Н. |  |
| 2 | Реализация дополнительных требований в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Спивак Л.Н. Коняев А.В. |  |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте МОУ «Жигайловская СОШ» информации о ходе реализации введения ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | В течение учебного года | Олейник Т.Д. Затынайченко Б.Д. |  |
| 2 | Информирование родителей, общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Май - сентябрь 2011 г. | Администрация школы, классные руководители |  |
| Нормативно-правовая поддержка |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования в школе | Июнь 2011 г. | Администрация школы |  |
| 2 | Разработка (на основе БУП) учебного плана общеобразовательного учреждения на 2011 – 2012 учебный год | До 10.06.2011 г. | Администрация школы |  |
| 3 | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания школы | май 2011 г. | Администрация школы, руководитель духовно – нравственного центра |  |
| 4 | Разработка на основе региональных программ внеурочной деятельности и утверждение программ внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения | май – июнь 2011 г. | Администрация школы |  |
| 5 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 15 июня 2011 г | Администрация школы |  |
| 6 | Разработка проектов должностной инструкции для учителей начальных классов, работающих в условиях внедрения ФГОС | До 1 сентября 2011 г | Администрация школы |  |