Утверждаю:

 Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_ Спивак Л.Н.

**План**

 **мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБОУ «Жигайловская СОШ» на период 2014-2017 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| ***Организационные мероприятия по внедрению комплекса ГТО*** |
| 1.1. Формирование в школе рабочей группы по поэтапному внедрению комплекса ГТО | Спивак Л.Н.Коняев А.В. | До 20 октября 2014 г. |
| 1.2. Формирование и утверждение комиссии по поэтапному внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Спивак Л.Н.Коняев А.В. | До 25 октября 2014 г.  |
| 1.3. Формирование базы данных обучающих-ся школы для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Олейник Т.Д. Киселева Л.Н. Коняев А.В.  | До 5 ноября 2014 г.  |
| 1.4. Разработать и утвердить положение о проведении внутришкольных мероприятий районного фестиваль в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Коняев А.В.Олейник Т.Д. Киселева Л.Н.Жигайло Е.М.Новиченко А.А. | До 10 ноября 2014 г.  |
| 1.5. Утверждение графика проведения меро-приятий по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО в школе.  | Коняев А.В.Киселева Л.Н.Жигайло Е.М.Новиченко А.А. | До 20 ноября 2014 г.  |
| 1.6. Создание на официальном сайте школы страницы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Затынайченко Б.Д. | Да 20 ноября 2014 г.  |
| 1.7. Организация сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Комиссия по ГТО | С Января 2015 г.  |
| 1.8. Включить в план мероприятий летнего оздоровительного лагеря отдельные виды испытаний и нормативов комплекса ГТО | Комиссия по ГТО, начальник лагеря  | Июнь 2015 г. и далее ежегодно |
| ***Информационно-пропагандистские мероприятия по внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО в школе*** |
| 2.1. Освещение в периодической печати, на сайте школы, стенгазете материалов по подготовке и сдаче нормативов ГТО  | Классные руководители Совет старшеклассников | Весь период |
| 2.2. Проведение мероприятий среди обучаю-щихся и сотрудников школы по участии в реализации физкультурно-спортивного комплекса ГТО  | Учителя физкультуры, классные руководители, управляющий Совет школы. | Весь период |
| 2.3. Создание в социальных сетях (в Контакте) группы обучающихся по обмену мнениями о комплексе ГТО | Администрация школы | Ноябрь 2014 г.  |
| 2.4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подготовки и сдачи норм комплекса ГТО | Администрация школы по согласованию с управлением образования | Январь-май 2015 г.  |